## 自己評価シート
第9期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
課所名・担当名 |  |  | 長寿福祉課 介護保険係・包括支援係
※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成してください
保険者 名 | 貴自治体において第９期介護保険事業計画に記載している内容 | [5 empty] | 令和６年度（年度末実績） |  |  |  | 公表の状況
| 項目名 | 細目名 | 目標を設定するに至った 「現状と課題」 | 第９期計画における「取組」 | 「目標」 （事業内容、指標等） | 中間 見直し | 取組の具体的な実施内容、実績 | 自己 評価 | 評価の理由 | 課題と対応策 | 実施状況 | 公表の方法
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 介護予防 | 約15年後には高齢化率が50％と推測され超高齢社会となる。 | 介護予防の普及啓発 介護予防に関する人材育成の推進 地域住民の介護予防活動支援の充実 | 介護予防普及啓発事業参加者数11,800人/年 介護予防に関する人材育成者数 10人/年 住民主体の通いの場数 18か所（R6年度末） 地域リハビリテーション活動数計 77回 | なし | 介護予防普及啓発事業参加者数 １４，５２４人 介護予防に関する人材育成者数 １２人 住民主体の通いの場数 １９か所 | ◎ | 介護予防の普及啓発に努め、後期高齢者医療保険の保健事業と介護予防事業の一体化事業の発展的な事業展開ができたため。 通いの場を増数できたため。 | 【課題】リーダー育成講座参加者等の確保 【対策】 ・活動の簡素化、運営イメージの変革。 ・各地区の立ち上げ優先順位を検討。 ・リーダー同士の交流機会やフォローの充実。 ・リーダー養成講座の受講要件の対象範囲の拡大。 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト、町HP、町広報
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 地域ケア会議 | 地域包括ケアシステムの構築に向け、包括支援センターの体制の充実と、ケア会議を戦略的に活用することが求められている。 | 3職種の人員体制の確保 地域ケア個別会議の実施 地域ケア推進会議の実施 | 人員一人当たりの高齢者数1,560人（R6年度末） 地域ケア個別会議の実施 6回/年 地域ケア推進会議の実施 1回/年 | なし | 人員一人当たりの高齢者数 １，８３２人 地域ケア個別会議の実施 ５回 地域ケア推進会議の実施 １回 | ○ | 個別事例から抽出された地域課題の解決のための事業化の実現が図れたため。 | 【課題】地域課題の解決、資源開発等が困難 【対策】 ・地域課題解決を図る活動を行う。 ・他事業との連動強化。 ・解決策の実現化に努める。 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 在宅医療・ 介護連携 | 在宅医療・介護連携の推進のため、比企地区構成市町村との更なる連携が必要である。 | 構成市町村との協議の継続 地域住民への普及啓発 多職種連携及びスキルアップの推進 | 構成市町村との協議の継続 年6回以上 地域住民への普及啓発 年1回以上 多職種研修等の実施 年1回以上 | なし | ・比企地区在宅医療介護情報検索システム情報更新 ・医療介護関係者の連携強化…研修会 １回 ・地域住民への普及啓発…ＡＣＰ講演会 ２回 | ◎ | ACPの講演会を２回開催できたため。 | 【課題】事業の見直し 【対策】 ・既存の事業の効率化。 ・計画・具体的な目標値を設定。 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト、町HP、町広報
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 認知症総合支援 | 認知症サポーター養成講座の受講者の年代の生産年齢層・小中学生の割合が少ない。認知症予防検診の受診率が低い。 | 認知症サポーター養成の推進 認知症予防検診受診率の向上 | 認知症サポーター養成者数 年100人 認知症予防検診受診率 17.9％ | なし | 認知症サポーター養成 年９回 ７５人 小学校、サロン・団体等での開催 認知症予防検診受診率 ２５．１％ | ◎ | 認知症予防検診受診率の向上が図れたため。 | 【課題】 ・生産年齢層のサポーターが少ない ・認知症に関しての地域の偏見がある 【対策】 ・社会福祉協議会等との協議。 ・チームオレンジの活動の場の拡充 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト、町HP、町広報、個別通知等
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 生活支援体制整備 | 新たな生活支援サービスの構築及び担い手の育成が必要。 | 多様な団体及び町民との連携の推進 類似事業の共同実施及び拡充 | 地域つながり協議会の開催 年3回以上 | なし | ・地域つながり協議会 ３回 ・居場所（いまいる）１か所 延３３回 ・担い手育成講座 ６回 ・趣味活動スタートアップ講座 ２回 ・移動販売 町内３９か所 | ◎ | 工夫をしながら事業拡充し、地域の活性化を図ったため。 | 【課題】事業拡充 【対策】事業拡大に伴う必要な体制整備。 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト、社協HP、冊子配布、 公式SNS
吉見町 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ケアマネジメントの質の向上 | 介護サービス事業所の質の向上に向けた、ニーズ把握や意見交換の場が必要。 | ケアマネジメント基本方針の普及 ケアの質の向上に向けた意見交換実施 | ケアマネジメント基本方針の普及 介護事業者連絡会の開催 年１回以上 | なし | ・介護事業者連絡会の開催 年3回 延１０６人 研修会：高齢者の権利擁護、多職種連携等 | ◎ | 集合型による対面形式での連絡会と地域課題の解決の参考となる勉強会を開催できたため。 | 【課題】ケアマネジメントさらなる質の向上 【対策】ケア会議、事業者連絡会等において、地域リハビリテーションケアサポートセンターのスーパーバイザー支援を活用し、更なる内容の充実を図る。 | 実施 | 地域ケアシステム応援サイト、町HP、MCS
吉見町 | ②給付適正化 | ケアプラン点検 | 利用者の自立支援のために、適正なケアマネジメントが図られる必要がある。 | 国等のケアプランチェックマニュアルを使用しケアプランチェックを実施 | ケアプランチェックの実施 年4回 | なし | ・ケアプラン点検： 町内事業所の点検を実施（面接・書類）。 年４回 ４プラン点検 ケア会議にて９プラン確認（振り返り含まず） 計１３プラン 点検・確認実施 | ◎ | 地域包括支援センターと綿密に協議を実施し、自立支援につなげるための効果的な助言を行ったため。 | 【課題】効率的な実践方法（事務負担の軽減） 【対策】ケアプランチェックマニュアルの作成によるチェックに要する時間の短縮 | 実施 | 町HP